## misura a
Misura Generale documento PTPCT 2026-2028
a) Responsabile Anticorruzione e Trasparenza controlli e attività da svolgere
Stato di attuaz. dal 1° gennaio 2026 | Attività con Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile | Verifica attuazione 2021 | Verifica attuazione 2022 | Verifica attuazione 2023 | Verifica attuazione 2024 | Verifica attuazione 2025 | Verifica attuazione 2026
ATTUATO e DA ATTUARE | FASE 1- 1- relazione annuale scheda ANAC RPCT -2-Proposta RPCT per approvazione adozione PTPCT ogni anno , 3 - Attestazione ANAC Trasparenza entro l'anno in corso(salvo indicazioni ANAC) , 4 - BOZZA PTPCT conivolgimento con Resp Aree e stakehoder anno in corso - approvazione e pubblicazione - BOZZA PTPCT ogni anno, distribuita al personale e condivisa in rete- Proposta Bozza PTPCT nuova edizione distribuzione ed successiva approvazione adozione e pubblicazione in Trasparenza | 1- pubblicazione nei tempi stabiliti da ANAC 2- approvazione e pubblicazione 3- pubblicazione nei tempi stabiliti da ANAC- 4- distribuzione e partecipazione contributi resp. Area a richio e Organi Direttivi e Stakehoder, pubblicazione | 1-Compilazione corretta come da indicazioni ANAC - 2- 100% Partecipazione Resp. Aree a richio, Direzione e CdA con approvazione e pubblicazione nei tempi stabiliti da ANAC -3 Corretta Compilazione con attestazione veritiera e reale della sezione Trasparenza del 100% dei dati pubblicati - 4 distribuzione, partecipazione e contributi di tutti | 1-2-RPCT (Compilazione scheda e pubblicazione , proposta PTPCT) - Direzione e CdA (approvazione PTPCT)-Responsabili aree (partecipazione e contributi) PTPCT -3- RPCT (controlli , compilazione e pubblicazione) 4- RPCT-Resp Aree-Organi Direttivi- Stakeholder | 1- attuato e pubblicato il 30-03-2021 2- Approvato il 23-03-2021 e pubblicato il 31-03-2021 3- Protocollato il 31-05-2021 e pubblicato il 28-06-2021 (1 e 2 come da comunicazione del presidente ANAC del 2 dicembre 2020, 3 come da Del. 294/2021) - 4- mail del 20-10-2021 contributi scheda analisi rischi - mail del 02-11-2021 e mail del 10-12-2021 Bozza PTPCT ed 09 2022-2024 | 1- Da pubblicare entro il 31 gennaio 2022 (attuato) 4- Bozza distribuita e approvazione PTPCT 2022-2024 det. n. 33 del 20/04/2022 , del. n.34 del 20/05/2022 3- Da pubblicare entro il 30 giugno 2022(pubblicato il 09-05-2022) - Bozza PTPCT 2023-2025 in consultazione-Pubblicato MODULO PROPOSTE E CONTRIBUTI per PTPCT di ASIS - stakeholder anno 2023 - richieste contributi al PTPCT durante i 3 AUDIT(magg, sett, dic) | 1- Da pubblicare entro il 15 gennaio 2023 (attuato) -4- Bozza distribuita PTPCT 2023-2025 (Approvato del.CdA N. 4 del 23/01/2023) - pubblicato e distribuito - Work in progress Bozza PTPCT 2024 - Work in progress Attestazione al 15 settembre 2023 - Completata - Modello Proposte stakeholde ott. 2023 pubblicato - Monitoraggio Griglia completato dic. 2023 | Pubblicazione Rel. annuale ANAC RPCT e PTPCT 2024-2026 gennaio 2024 - Work in progress nuova Ed. PTPCT bozza 2025-2027- richiesta contributidei lavoratori gen. 2024.Stato lavori Anticorruzione e Trasparenza RPCT al 27-06-2024- Work in Progress Attestazione e Griglia scadenza 15 Luglio 2024(attuata e pubblicata)- Controllo Attestazione e Griglia dicembre e pubblicazione il 30-12-2024 2025 portale OIV ANAC - Rel. Interna RPCT dicembre 2024 - Relazione ANAC RPCT scadenza 31 gennaio 2025 | Pubblicazione Rel. annuale ANAC RPCT gennaio 2025 -Comunicato Proposta aggiornamenti PTPCT , Adozione e Pubblicazione PTPCT 2025-2027 gennaio 2025 - Rel Giugno e dicembre RPCT 2025 - Attestazione e griglia al 30-05-2025, pubblicazione entro il 15 luglio 2025 attuata - Monitoraggio Griglia al 30 nov. 2025
DA ATTUARE e ATTUATO | FASE 2- 1-FORMAZIONE E INFORMAZIONE, Semestrale durante gli AUDIT(aprile ed Agosto -attuato)- 2 Formazione per i nuovi assunti(immediata)-3- Formazione di aggiornamento annuale per RPCT entro l'anno in corso | 1- numero di partecipanti , ore erogate 2- Comunicazione dell'assunzione precedente al giorno di presa servizio 3- Webinar Ulltimi Aggiornamenti legislativi ANAC PNA 2019 e 2022 e ss.mm.ii. e aggiornamenti attività del RPCT nell'anno in corso | 1- 100% partecipazione tutti i responsabili aree a rischio , presenza dei lavoratori di aree a richio durante gli AUDIT 2-mmediato all'assunzione informazione e formazione Codice di comportamento e segnalazione illeciti e varie sul sistema anticorruzione - 3- WEBINAR di aziende formative certificate con ottima documentazione a supporto ed esempi reali applicativi | 1-2-RPCT(formazione in house -AUDIT e nuovi assunti) - 3-Società Esterna per formazione tipo WEBINAR da individuare per RPCT | 3- Attuato corso di formazione per RPCT(la metodologia della gestione dei rischi corruttiva OPNA 2019)-1-Attuato informazione e formazione durante gli AUDIT maggio, settembre e dicembre 2021 - 2-Nuovo Assunto Informazione-formazione del 20-05-2021 - Tirocinant1 informazione-Formazione del 01-06-2021 - nuovi tirocinati formazione del 04-10-2021- Distribuito Informative e codice di comportamento ai nuovi assunti del sistema anticorruzione. 3- Attuato formazione generica in House con test a 49 dipendenti nov 2021. | 1- Formazione durante gli AUDIT 2021 Completata -Informazione 1° AUDIT anticorruzione attuata2- Formazione/Informazione nuovi assunti febbraio,maggio, giugno e ottobre 2022 attuata 3 - formazione per RPCT luglio 2022 attuato- Formazione/Informazione generica durante 3 AUDIT(maggio, settembre e dicembre) attuata | proposta di formazione 1 trimestre 2023(Trasmessa ed approvata il 01-02-2023) -Eseguita Formazione durante 1° AUDIT dal 3 al 8 marzo 2023 - Formazione Annuale RPCT maggio-giugno 2023 - il test formazione a luglio 2023 - Attestato formazione RPCT agosto 2023 - Test Formazione 2° AUDIT ott 2023 - Formazione/Informazione nuovi assunti 2023 attuata | Comunicazione proposta di formazione 1 trimestre 2024 attuata - Informazione e formazione del Whistleblowinall'OdV 13-03-2024 - Informazione ai lavoratori guida Whistleblowing marzo 2024.-Formazione Nuovi Assunti 11-06-2024 e luglio e agosto attuato- Formazione RPCT annuale 2° semestre 2024(vari Webinar)-Formazione lavoratori AUDIT RPCT aprile, luglio e novembre 2024 | Comunicazione proposta di formazione 1 trimestre 2025 - formazione 1° semestre 2025 attuata con registrazioni in qualità - 1° AUDIT Sede Legale Maggio 2025 con formazione e Test. - 2° AUDIT Sede Agropoli con formazione e Test.
DA ATTUARE E ATTUATO | FASE 3- 1- D.lgs n. 39/2013 rilascio autodichiarazione inconferibilità e d incompatibilità (annuale) 2- autodichiarazioni commissioni(tempestiva ad ogni gara, concorso, etc) 3 - atti con pubblicazioni tempestiva in Amministrazione Trasparente | 1-2- n° autodichiarazion rilasciate, rispetto dei tempi rispetto delle richieste, completezza e veridicità 3- n. di pubblicazioni | N. = 0 autodichiarazione che dichiara il falso o incompleta- 100% completo per tutti gli anni richiesti CDA, Collegio Sindacale , Direzione. 2- Dichiarazione immediate rilasciate da commissioni 3- 100% degli atti pubblicati | RPCT - Segreteria CdA e direzione, Responsabile RUP Gare e Concorsi Resp. Contratti | 1-Richieste inviate a Maggio 2021 - tutte le autodichiarazioni comunicate sono state pubblicate - completato , 2-controllo a campione delle autodichiarazioni delle commissioni depositate presso ufficio Gare 1°- 3- tutte le pubblicazioni verificate e pubblicate al 31-12-2021 completato | Autodichiarazione RPCT febbraio 2022 attuata - Pubblicato Autodichiarazioni Collegio Sindacale(maggio) e CdA(luglio) 2022 - aut. Direzione dic 2022(pubblicata) | prossima autodichiarazione RPCT feb 2023(Attuata e pubblicata il 01-02-2023) - Work in progress Autodichiarazioni Collegio Sindale e CdA (7 consegnate e pubblicate al 31-10-2023) - Tutte le autodichiarazioni anno 2023 completate e pubblicate. | autodichiarazione RPCT marzo 2024 pubblicata - Verifica a campione anno 2024 attuata - 9 autodichiarazioni pubblicate al 31-12-2024 | autodichiarazione RPCT marzo 2025 pubblicata - Autodichiarazioni CdA e Collegio Sindacale Pubblicate giugno 2025 - Direzione Aut. Dicembre 2025
DA ATTUARE e ATTUATO | FASE 4 - Controlli Sezione Società Trasparente(trimestrali a campione 50%, Semestrali 80%, annaule 100% , immediati all'occorenza su richiesta per attività di gare o cocncorsi, varie-Work in Progress Attestazione e Griglia scadenza 15 Luglio 2025 | 1-Sanzioni per ritardo o assenza dati 2- dati pubblicati rispetto scadenze nei tempi -3- Contenuto dati aggiornato di amministrazione Trasparente sempre oltre il 95% -4- dati controllati corretti al 100% | 1- N. = 0 sanzioni per assenza di dati pubblicati, -2- Sezione Amministrazione Trasparente sempre aggiornata nei tempi stabiliti- 2-3- Dati leggibili , correti ed inviati nei tempi stabiliti 4- 100% dei controlli attuati | RPCT, Resp Uff Gare e Contratti, Resp Uff del Personale, Resp Ufficio Ragioneria, Resp CED | Attuato controllo a campione 1° trimestre 2021- prot. n. 2240 "Attestazione e griglia" 31 maggio 2021 - attuato controlli a campione 2° trim. 2021 - Verificato controllo a campione 3 trime - completati controlli a campione 4 trim. completato | Attuati controlli a campione 1 e 2 trimestre 2022 e registrato foglio Excel - attuato attestazione e griglia, invio ad ANAC il 23-06-2022 - controlli a campione 1,2,3, 4 trm. 2022 attuati al 13-12-2022 | completati controlli a campione 1 e 2 trimestre 2023- Work in progress attestazione entro il 15 settembre 2023 (completata con Monitoragio dic. 2023)-controlli 3° e 4° trimestre OK - | controlli a campione 1 trm. 2024 attuati e registrati - controlli a campione 2° Trimestre 2024 attuati e registrati - Completati controlli 3° e 4° trim. 2024 - Pubblicato Monitoraggio Griglia e Attestazione il 30-12-2024 | controlli a campione 1°, 2°, 3° e 4° trm. 2025 attuati e registrati
DA ATTUARE e ATTUATO | FASE 5 -Monitoraggio semestrale sullo stato di applicazione del PTPCT(relazione interna stato lavori sistema anticorruzione semestrale) | 1-N. Non Conformità (NC) relativamente al mancato rispetto delle procedure (misure preventive) - 2-sanzioni codice di comportamento - 3-Trasferimenti per sanzioni gravi | 1- 0 NC - 2- 0 sanzioni 3- 0 trasferimenti straordinari | 1-RPCT (segnalazioni e AUDIT) 2-3 Direzione ufficio preposto per le sanzioni e trasferimenti e a cui vengono inoltrate le relazioni del RPCT unito al Presidente del CdA | 1 semestre 2021 Attuato riferimento Relazione semestrale RPCT giugno 2021 prot. 3455 del 19-08-2021 - Aggiornamenti trimestrali delle schede misure preventive generiche e specifiche. Attuato Relazione interna RPCT dicembre 2021 | moitoraggio 1° VIIE marzo 2022 Ispettori Esterni e 1°,2°e 3° AUDIT anticorruzione maggio, settembre e Dic , e AUDIT OdV giugno, novembre - commento e coinvolgimento e controlli sul sistema anticorruzione relazione giugno e dicembre RPCT 2022 - scadenze rispettate al 13-12-2022 | 1° AUDIT Sede Legale 3,6,7,8, Marzo 2023- Prossima V.I.E. SGI maggio 2023(Attuata) - completata Relazione giugno RPCT - 2° AUDIT Sede Agropoli ott 2023 - Completata Relazione annuale dic 2023 | controlli a campione 1° e 2° trim. 2024 attuati e registrati - Work in progress relazione giugno RPCT(completata al 27-06-2024)-relazione RPCT interna dicembre RPCT completata | relazione giugno e dicembre 2025 RPCT attuata
DA ATTUARE e ATTUATO (altro) | FASE 6 - attività dell'RPCT indicate, oltre quelle sopra descritte, nelle relazioni RPCT e PTPCT, riferimento All 3 PNA 2022 e ss.mm.ii. , - Semestrali e 1 riepilogo annuale | n. delle attività svolte | 100% delle attività programmate - 100% attività in capo al RPCT | RPCT | Nella Relazione semestrale sono indicate tutte le attività svolte e negli allegati Misure generiche e specifiche - è stato eseguito uno stato lavori del PTPCT al 30-06-2021 - stato lavori al 14-10-2021 - vedi stato lavori relazione annuale RPCT Dicembre 2021 - Vedi Riesame della direzione del 22-12-2021 (attuato) | stato lavori 1 e 2 trimestre 2022 completato ed inserito nella Relazione Giugno RPCT 2022 - stato lavori annuale per il 15 dicembre 2022 -Vedi Riesame della direzione sistema intergato dic 2022 | Relazione interna RPCT Stato lavori PTPCT Dicembre 2022(attuata)-Stato Lavori Sistema Integrato 22-12-2022 (Attuato) Scheda ANAC relazione annuale RPCT del 15 gennaio 2023 (pubblicata)- Completata e pubblicata Relazione interna giugno e Dicembre(prossima pubblicazione) RPCT - Controlli trimestrali stato lavori 1,2,3, 4 trimestre eseguiti. | Coivolgimenti gruppi di Controllo OdV, RSPP, RPCT 13-03-2024 - Sopralluogo con OdV del 26-03-2024 - 1° e 2° Trimestre 2024 attività primarie RPCT registrate -Stato lavori Anticorruzione e Trasparenza dell'RPCT al 27-06-2024-completato 3° Trimestre 2024 attività primarie ed obietti RPCT-Riunione Stato lavori OdV-RPCT-RSPP il 09-10-2024 - sopralluogo OdV-RPCT 06-11-2024 - Stato Lavori e Pianificazione AUDIT 2025 del Sistema Integrato in Riesame della Direzione dicembre 2024 | Coinvolgimento gruppi di Controllo OdV, RPCT, RSPP, DPO e Resp Aree del 26-02-2025 e del 25-06-2025 e del 23-07-2025 e del 17-09-2025 e Sopr ottobre 2025- Controlli a campione RPCT sistema anticorruzione attuato e registrato 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2025
DATA CONTROLLO: |  | 2026-01-27 |  | Documento Dinamico aggiornato ogni trimestre 2026 e pubblicato in Società Trasparente

## misura b
Misura Generale documento PTPCT 2026-2028
b) RASA (Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante)
Stato di attuazione dal 1° gennaio 2026 | Attività con Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile | Verifica attuazione 2021 | Verifica attuazione 2022 | Verifica attuazione 2023 | Verifica attuazione 2024 | Verifica attuazione 2025 | Verifica attuazione 2026
ATTUATO e DA ATTUARE | Fase 1- Iscrizione/riconferma RASA, annuale - Controlli semestrali | 1-Informazioni e dati identificativi di ASIS SpA aggiornati su informazioni e dati identificativi della Società presenti nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA). | 1-100% delle informazioni e dei dati identificativi di ASIS SpA aggiornati. 100% riconferma RASA | 1-RASA - Resp Gare e Contratti (aggiornamenti Informazioni e verifica semestrale dati identificativi ASIS SpA) trasmissione annuale riconferma RASA all'RPCT | Riconferma RASA 2021: Ing. G. Giannella - Da verificare eventuali Aggiornamenti nella anagrafica società - durante gli AUDIT anticorruzione: Verifica Maggio e settembre - prossimo aggiornamento relazione annuale RPCT dicembre 2021 - verifica (mail del 15-11-2021) | (Comunicazione Uff. Gare dott. Minichino) , inseriti 4 nuovi RUP al 30-06-2022 - pagamenti ad ANAC 2022 stazione appaltante regolari 2022 - richiesta via mail del 17-11-2022 su variazioni RASA | 1 variazione (aggiunta nuovo RUP) comunicata da Resp Gare al RPCT al 30-06-2023 - 1° V.I.I. sistema integrato luglio 2023 - Nessun aggiornamento comunicato al 29-12-203 | Pianificata V.I.E. 29 e 30 aprile 2024 - nessun aggiornamento al 29-03-2024 - Aggiornamento dati mail del 03-04-2024 (Elenco RUP) - pagamenti ANAC 2024 regolari - nessun aggiornamento al 31-12-2024 | Pianificata V.I.E. gennaio 2025 - attuata (Zero N.C.) -1° e 2° V.I.I. luglio e novembre 2025(Zero N.C.) - Nessun aggiornamento al 31-12-2025
DATA CONTROLLO: | 2026-01-27 |  | Documento Dinamico aggiornato ogni trimestre 2026 e pubblicato in Società Trasparente

## misura c
Misura Generale documento PTPCT 2026-2028
c) Organismo Indipendente di Valutazione (OdV - ex 231));
Stato di attuazione dal 1° gennaio 2026 | Attività con Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile | Verifica attuazione 2021 | Verifica attuazione 2022 | Verifica attuazione 2023 | Verifica attuazione 2024 | Verifica attuazione 2025 | Verifica attuazione 2026
ATTUATO e DA ATTUARE | Fase 1- Organismo di controllo ex 231 in vigore (automatica riconferma annuale) - programmazione ed attuazione AUDIT pianificati nell'anno (semestrali) | N. AUDIT annuali - N di Non Conformita e N miglioramenti segnalati e N di segnalazioni per codice di comportamento lavoratori o fornitori | 100% Completamento AUDIT pianificati per l'anno in corso - Non Conformità = 0 - 100% Miglioramenti segnalati completati | OdV | Riconferma automatica OdV - stato e pianificazione lavori Verbale del 28-04-2021 - AUDIT attuato il 14,15,21,22 giugno 2021 - 2° AUDIT dal 15 al 22 ottobre 2021 completato | Stato lavori lavori marzo 2022 - Pianificati gli AUDIT in Doc. Riesame della Direzione per l'anno 2022 - attuato 1° AUDIT dal 20 al 24 giugno 2022. work in progress miglioramenti segnalati (90%) - Uscita di un componete OdV dal gruppo giugno 2022 - Work in progress selezione e nomina di un nuovo componente 2° Semestre 2022 - Stato lavori Miglioramenti ad ottobre 2022(vedi comunicazioni) - 2° AUDIT novembre 2022 | Pianificato periodi di AUDIT in riesame della Direzione el 22-12-2022 per l'anno 2023 - 1° stato lavori il 25-01-2023, 2° stato lavori il 02-02-2023 - integrazione componenti OdV CdA del 28-03-2023(eseguito n. 2) - Stato lavori al 15-05-2023 - 1° AUDIT OdV 6 giugno 2023 - riunione Resp.li e OdV del 27-09-2023 , sopr. del 28-11-2023(Cantiere), Riuniuone del 20-12-2023 e AUDIT sede Salerno | Pianificato periodi di AUDIT in Doc. Riesame della Direzione el 22-12-2023 per l'anno 2024 - riunione di coordinamento lavori il 13-03-2024 - sopralluogo cantiere il 26-03-2024 - Riunione ODV stato lavori pianificata il 5 luglio(eseguita)-Riunione Stato lavori OdV-RPCT-RSPP il 09-10-2024 - Sopralluogo OdV-RPCT 06-11-2024 | Pianificato periodi di AUDIT in Doc. Riesame della Direzione el 23-12-2024 per l'anno 2025 - riunione di coordinamento lavori e Audit Sede Legale il 26-02-2025 e Stato lavori il 25-06-2025 e il 23-07-2025 e il 17-09-2025 - Sopralluogo Ottobre 2025
DA ATTUARE | Fase 2- Aggiornamento documento MOG (ex 231) in Ed. 03 (da verificare ) | approvazione documento - distribuzione documento - informazione documento - trasparenza atti | Documento approvato - divulgazione documento al 100% ai lavoratori dell'azienda - informazione al 100%-100% trasparenza atti | CdA approvazione Documento - Resp. Servizi Qualità e OdV Distribuzione e informazione | MOG aggiornato il 09-02-2021 , approvato dal CdA il 23-03-2021 con Allegato ed approvazione del CODICE ETICO - codice etico trasmesso e formazione / informazione attuata durante gli AUDIT | nessuna variazione al MOG ed 03 feb 2021 - formazione/informazione attuata durante l'AUDIT 1° sem. 2022 - Nessun aggiornamento al MOG alla data 15-12-2022 | 2 nuovi Componenti per OdV al 18-05-2023 -Piattaforma Whistleblowing per segnalazione illeciti in forma anonima luglio 2023- Nessun aggiornamento al MOG alla data 29-12-2023 | raccolta aggiornamenti per il MOG nel 1 e 2 semestre 2024. Da aggiornare nel 2025 | Work in progress 2025 per nuovo Organigramma Aziendale 2025 e rioganizzazione attività 2025
DATA CONTROLLO: | 2026-01-27 |  | Documento Dinamico aggiornato ogni trimestre 2026 e pubblicato in Società Trasparente

## misura d
Misura Generale documento PTPCT 2026-2028
d) adozione del Codice Etico e Codice di Comportamento;
Stato di attuazione dal 1° gennaio 2026 | Attività con Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile | Verifica attuazione 2021 | Verifica attuazione 2022 | Verifica attuazione 2023 | Verifica attuazione 2024 | Verifica attuazione 2025 | Verifica attuazione 2026
ATTUATO E DA ATTUARE | FASE 1- Svolgimento delle attività di divulgazione/informazione del codice Etico e Codice di comportamento , attività semestrale (durante AUDIT) | Numero di dipendenti informati/ formati su numero totale di dipendenti | Divulgazione/formazione del Codice di comportamento al 100% del personale interessato. | RPCT -OdV - Resp. Servizi Qualità | Codice Etico ed. 03 approvato il 23-03-2021 - Allegato al MOG ed.03 del 19-02-2021 - distribuzione e formazione Codice Etico durante l'AUDIT OdV attuato il 14,15,21,22 giugno 2021 - CODICE DI COMPORTAMENTO Distribuito e Formazione durante l'AUDIT anticorruzione del 19 e 20 maggio 2021 - AUDIT anticorruzione Settembre 2021 attuato formazione . Work in progress 2° AUDIT OdV ottobre 2021 | Informazione Codice Di Comportamento Nuovi Assunti febbraio, maggio, giugno, ottobre 2022 (attuato)-1°,2° e 3° AUDIT RPCT magg, set, dic - 1° e 2° Audit OdV giugno, novembre 2022-divulgazione/informazione CODICI attuata | nuova versione Codice di Comportamento approvata dal CdA del. N. 4 del 23-01-2023 - codice distribuito e pubblicato-1° e 2° AUDIT RPCT Marzo, Ottobre 2023 - 1° AUDIT privacy mag 2023 - 1° e 2° V.I.I. sistema integrato luglioe novembre 2023 | Codice di Comportamento allegato al PTPCT gennaio 2024 e pubblicato - AUDIT RPCT Aprile, Luglio e Novembre 2024-AUDIT IMQ APRILE 2024 - Codice di comportamento formazione/Informazione nuovi assunti 1° semestre 2024 e 3 trimestre 2024-Codice di Comportamento distribuito in 8 AUDIT SGI al 31-12-2024 | Codice di Comportamento allegato al PTPCT gennaio 2025 e pubblicato - Distribuzione Codice durante gli AUDIT (n. 8 AUDIT al 31-12-2025)
DA ATTUARE | FASE 2 - Coinvolgimento dei lavoratori con contributi o richieste di miglioramento, attività semestrale (durante AUDIT) | n. di lavoratori coinvolti - n. di contributi ricevuti | 100% dei lavoratori intervistati durante gli AUDIT - 100% di miglioramenti analizzati ed attuati | RPCT -OdV - Resp. Servizi Qualità | Contributi richiesti via MAIL e raccolti durante gli AUDIT di maggio e giugno come sopra indicato - altre indicazioni di conivolgimento si rimanda alla Relazione RPCT giugno 2021( vedi mail di richiesta contributi del 18-05-2021, del 02-09-2021) - AUDIT anticorruzione Settembre e dicembre 2021 attuato coinvolgimento (check-list) . 2° AUDIT OdV dal 15 al 22 ottobre 2021 - Inviato Via Mail Codice di comportamento ed informative sistema integrato il 06-12-2021 per 2° V.I.I. AUDIT sistema integrato | 1°,2° e 3° AUDIT RPCT Mag, Settembre, Dic 2022 , 1°,2° AUDIT OdV giugno, novembre 2022, nessuna richiesta di contributi pervenuta- Informazione-formazione sui CODICI comportamento eseguita durante gli AUDIT(tot. 9 Audit al 15-12-2022)-Work in progress quastionario "Soddisfazione del personale - nov-dic 2022 | Formazione/Informazione nel 1° AUDIT RPCT Sede Legale 3,6,7,8, Marzo 2023, nel 1° AUDIT Maggio Privacy con Richiesta Contributi e partecipazione- Informazione e Codice consegnato ai nuovi assunti 1° semestre 2023-1° e 2° V.I.I. sistema integrato luglio e novembre 2023 - 2° AUDIT RPCT Sede Agropoli ottobre 2023 | Pianificato periodi di AUDIT in Doc. Riesame della Direzione el 22-12-2023 per l'anno 2024 - richiesta Contributi dei lavoratori 11 gennaio 2024-AUDIT RPCT Aprile, Luglio e Novembre 2024-AUDIT IMQ APRILE 2024-Pianifcato 1° AUDIT interno SGI luglio 2024(attuata il 22 e 23 luglio con Zero N.C.)- Codice di Comportamento distribuito in 8 AUDIT SGI al 31-12-2024 - Quastionario lavoratori ASIS in raccolta eventuali contributi dic 2024 | Pianificato periodi di AUDIT in Doc. Riesame della Direzione el 23-12-2024 per l'anno 2025 - Conivolgimento e miglioramenti durante gli AUDIT 2025(n. 8 AUDIT al 31-12-2025)
DATA CONTROLLO: |  | 2026-01-27 |  | Documento Dinamico aggiornato ogni trimestre 2026 e pubblicato in Società Trasparente

## misura e
Misura Generale documento PTPCT 2026-2028
e) programmazione della formazione/Informazione ;
Stato di attuaz. dal 1° gennaio 2026 | Attività con Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile | Verifica attuazione 2021 | Verifica attuazione 2022 | Verifica attuazione 2023 | Verifica attuazione 2024 | Verifica attuazione 2025 | Verifica attuazione 2026
ATTUATO E DA ATTUARE | Fase 1-elaborare i piani di formazione dai responsabili e Uff. Personale per l'anno in corso per successiva approvazione Direttore - Comunicazione piani di formazione all'Uff. Del Personale per settore 1° trimestre di ogni anno - Fase 2- Controlli semestrali attuazione formazione apporvata durante gli AUDIT | 1-n. proposte pianificazione corsi- 2-Numero di dipendenti coinvolti - n. ore erogate - n. aree/settori coinvolti - Enti di Formazione Coinvolti | 100% Comunicazione n. di schede Per ogni settore/Area e corsi proposti - 100% di attuazione dei piani di formazione approvati e registrazione in qualità report dei corsi sostenuti | 1- RPCT -SGI- Responsabili Settori/Aree - RSPP, Resp. Del Personale- Direttore - 2- Gruppi di controllo AUDIT | Disponibili scheda sintetica formazione effettuta nel 2020 e 1 semestre 2021 - formazione effettuata nel 2° semestre 2021 (Attuata) - 2- disponibili schede sintetiche di formazione aziendali anno 2021 - 2 formazione durante gli audit attuata | 1° AUDIT ispettori Esterni Marzo 2022 controllo formazione eseguita. 1° e 2° AUDIT SGI Luglio, novembre 2002 (controlli) | proposta di formazione 1 trimestre 2023(Trasmessa ed approvata il 01-02-2023) - V.I.E. programmata per maggio 2023(eseguita) - Formazione 1° e 2° AUDIT anticorruzione marzo, ottobre con Test 2023- Informazione 1°e 2° V.I.I. sistema integrato luglio e novembre 2023 | proposta di formazione 1 trimestre 2024-Trasmessa e approvata - AUDIT 29 e 30 aprile IMQ pianificato(attuato)-Stato lavori RPCT al 27-06-2024- Formazione nuovi assunti 1° semestre 2024 attuata - Luglio, agosto, settembre. ottobre Attuata per Nuovi Assunti - Formazione attuata agli intervistati durante gli AUDIT | proposta di formazione 1 trimestre 2025-Trasmessa e approvata - Formazione registrata in qualità 1° e 2° semestre 2025
ATTUATO E DA ATTUARE | FASE 1 - Consengna piano di formazione1° trimestre anno in corso - FASE 2- Formazione obbligatoria per RPCT vari Webinar anno in corso completata - FASE 3 - formazione per i nuovi assunti(immediato e completata) - Formazione durante gli AUDIT semestrali ai lavoratori intervistati | 1- n. proposte e descrizione corsi- 2-3-Numero di dipendenti coinvolti - n. ore erogate - n. aree/settori coinvolti -n° controlli effettuati | 1- Consegna Piano formazione nel rispetto dei tempi ed 100% approvazione - 2-100% di attuazione e competamento formazione RPCT -3- 100% formazione RPCT(in house), ai nuovi assunti e ai lavoratori intervistati durante gli Audit | 1-2-3-RPCT -Responsabile Servizi Qualità - | 1- Consegnato piano formazione il 15-02-2021 - 2- Formazione obbligatoria RPCT attuata Marzo 2021- Formazione/informazione lavoratori attuata durante AUDIT maggio, settembre e dicembre 2021 , 3- Per i nuovi assunti eseguita informazione sul sistema anticorruzione - Scheda di sintesi formazione eseguita aggiornata al 09-09-2021. Eseguite giornate di formazione per RPCT organizzate da ANAC. Formazione nuovi tirocinanti 04/10/2021. Giornate Formazione per RPCT con ANAC da ottobre 2021 fino a dicembre 2021. Formazione generica 6 ore n. 49 lavoaratori ASIS Novembre 2021 | 1- Programma Formazione all'ufficio del personale 4 Febbraio 2022 (approvato) - informazione/formazione durate gli AUDIT e formazione/Informazione febbraio, maggio, giugno e ottobre in aula/via intranet nuovi assunti (attuato) - Formazione RPCT luglio 2022 (attuata) - work in progress per 4° trim 2022 | proposta di formazione Trasmessa ed approvata il 01-02-2023 - Informazione nuovi assunti gen, feb, marzo, aprile e novembre 2023 (trasmissione doc. e informative sistema integrato e codice di comportamento - attuato) - formazione marzo, ottobre 1°e 2° AUDIT attuata con TEST- Formazione obbligatoria RPCT annuale eseguita | proposta di formazione 1 trimestre 2024-Trasmessa e approvata - Informazione Whistleblowing marzo 2024.- Formazione Nuovi Assunti 11 giugno 2024 e 3° trimestre attuata - Formazione RPCT annuale work in progress 2° semestre 2024-Formazione attuata agli intervistati durante gli AUDIT | proposta di formazione 1 trimestre 2025-Trasmessa e approvata - Formazione registrata in qualità 1° e 2° semestre 2025
DATA CONTROLLO: |  | 2026-01-27 | Documento Dinamico aggiornato ogni trimestre 2026 e pubblicato in Società Trasparente

## misura f
Misura Generale documento PTPCT 2026-2028
f) coinvolgimento e contributi del personale per i sistemi di controllo Interni ;
Stato di attuazione dal 1° gennaio 2026 | Attività con Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile | Verifica attuazione 2021 | Verifica attuazione 2022 | Verifica attuazione 2023 | Verifica attuazione 2024 | Verifica attuazione 2025 | Verifica attuazione 2026
ATTUATO E DA ATTUARE | FASE 1-Richieste (Mail) con i documenti anticorruzione e sistema intergato SGI allegati con richiesta di contributi (anno corrente e a seguire)- Durante gli AUDIT mirati per aree a rischio anno in corso i lavoratori presenti hanno un colloquio con RPCT ed viene richiesto la conoscenza dei documenti ed raccolte eventuali contributi o segnalazioni | 1- n. contributi ricevuti- Numero di dipendenti coinvolti durante gli AUDIT - n. di chek-list restituite firmate - contributi analizzati ed attuati - Non Conformità sull'attuazione dei miglioramenti segnalati | n. di Proposte formalizzate - 100% Compilazione delle check-list con eventuali richieste di contribui o miglioramenti del sistema Anticorruzione e sistema intergati SGI - 100% colloqui e richieste con tutti i responsabili di aree a rischio - 100% analisi ed attivazione dei contributi segnalati - Non Conformità = 0 | RPCT - Resp. Servizi Qualità - OdV - DPO | Raccolta miglioramenti e contributi presso ufficio Servizi Qualità . Stato lavori verificato da ispettori esterni sistema Integrato - A febbraio 2021, Non Conformità = 0 - Miglioramenti completati | Raccolta miglioramenti e contributi presso ufficio Servizi Qualità . Stato lavori verificato da ispettori esterni sistema Integrato - A Marzo, luglio e novembre 2022, Non Conformità = 0 - riunioni con lavoratori sistema integrato da parte dei responsabili Aree (totali 9 AUDIT SGI al 15-12-2022)- miglioramenti 90% work in progress | 1° AUDIT RPCT Sede Legale 3,6,7,8, Marzo 2023 - 1° AUDIT privacy Maggio-con Richiesta Contributi e partecipazione -1° e 2° V.I.I. sistema integrato luglio e novembre 2023 - Stato lavori miglioramenti al 29-09-2023 -2° AUDIT RPCT Sede Agropoli ottobre 2023 - richiesta contributi per informative Whistleblowing mail del 20-10-2023 - Coinvolgimento OdV whistleblowing riunione del 20-12-2023 | Richiesta Contributi genn. 2024 Del PTPCT - Richiesta contributi procedura Whistleblowing all'OdV 19-03-2024-AUDIT RPCT Aprile, Luglio e novembre 2024-AUDIT IMQ APRILE e Luglio 2024-(attuata 1° V.I.I. , il 22 e 23 luglio con Zero N.C.)-AUDIT Privacy agosto 2024- (richiesta contributi in tutti gli AUDIT del SGI al 31-12-2024)-Questionario Lavoratori ASIS in raccolta dicembre 2024 | Richiesta Contributi genn. 2025 Del PTPCT e distribuzione Informative durante gli AUDIT 2025(n. 8 AUDIT al 31-12-2025)
ATTUATO E DA ATTUARE | FASE 2-Mail richieste contributi, Documenti in rete per la consultazione per eventuali proposte o segnalazione con dati scambiati via Rete 1°e 2° semestre anno in corso FASE 3 colloqui durante gli AUDIT semestrali pianificati anno in corso | 2- n. contributi ricevuti/registrai su Server di Rete- Numero di dipendenti coinvolti durante gli AUDIT -3- n. di chek-list/questionari restituite con note contributi firmate - | 2- 100% analisi ed attivazione Proposte formalizzate -3- 100% Compilazione delle check-list con eventuali richieste di contribui o miglioramenti del sistema Anticorruzione - 100% analisi Contributi ricevuti durante gli AUDIT con colloqui e con tutti i responsabili/lavoratori di aree a rischio - | 2-RPCT - Resp. Servizi Qualità - 3- Gruppi controlli AUDIT | Mail del 18-05-2021 - interviste AUDIT del 19 e 20 maqggio 2021 - n. 0 segnalazioni o proposte ricevute - n.1 spunti per miglioramento gestione documentale. Check-list compilate disponibili Presso Ufficio Qualità e Trasparenza. Work in progress 2° semestre miglioramenti segnalati sistema integrato anticoruzzione-qualità-ambiente-sicurezza-privacy(Audit SGI luglio, Audit anticorruzione settenbre ) - attuato 2° AUDIT OdV dal 15 al 22 ottobre con coinvolgimrnto lavoratori intervistati)- Mail questionario soddisfazione del personale del 15-11-2021 - prossimo incontro con i lavoratori 14 e 16 dicembre AUDIT -contributi mail del 02-11-2021 e mail del 10-12-2021 Bozza PTPCT ed 09 2022-2024, mail del 08-11-2021 partecipazione e contributi Allegato D(trasparenza) al PTPCT -mail del 20-10-2021 contributi scheda analisi rischi | Audit pianificati nel doc. Riesame della Direzione anno 2022 - 1° AUDIT sistema intergato marzo 2022 attuato- Zero N.C.- AUDIT RPCT Mag, sett e dic 2022 , nessuna richiesta/contributo , 1° e 2° AUDIT OdV giugno, novembre 2022 -1° e2° AUDIT V.I.I. SGI luglio, novembre 2022- alcune richieste di contributi pervenute durante i 9 Audit al 15-12-2022 (work in progress raccolta questionario soddisfazioen lavoratori ASIS) | RPCT Sede Legale 3,6,7,8, Marzo 2023 - 1° AUDIT privacy Maggio-con Richiesta Contributi e partecipazione - Compilazione Check-list durante gli AUDIT-1° e 2° V.I.I. sistema integrato luglio e novembre 2023 -Stato lavori miglioramenti al 29-09-2023 - 2° AUDIT RPCT Sede Agropoli ottobre 2023 - Coinvolgimento Gruppi di controllo riunione OdV del 20-12-2023 | Pianificato periodi di AUDIT in Doc. Riesame della Direzione el 22-12-2023 per l'anno 2024- Richiesta Contributi lavoratori 11 gen 2024.-AUDIT RPCT Aprile, Luglio e Novembre 2024-AUDIT IMQ APRILE 2024- Pianificata 1° V.I.I. luglio 2024 (attuata il 22 e 23 luglio con Zero N.C.)-(richiesta contributi in tutti gli AUDIT del SGI al 31-12-2024) - Questionario Lavoratori ASIS in raccolta dicembre 2024 | Pianificato periodi di AUDIT in Doc. Riesame della Direzione el 23-12-2024 per l'anno 2025- Richiesta Contributi lavoratori gen 2025 e distribuzione Informative durante gli AUDIT 2025(n. 8 AUDIT al 31-12-2025)
DATA CONTROLLO: |  | 2026-01-27 |  | Documento Dinamico aggiornato ogni trimestre 2026 e pubblicato in Società Trasparente

## misura g
Misura Generale documento PTPCT 2026-2028
g) programmazione annuale delle attività di controllo (audit);
Stato di attuazione dal 1° gennaio 2026 | Attività con Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile | Verifica attuazione 2021 | Verifica attuazione 2022 | Verifica attuazione 2023 | Verifica attuazione 2024 | Verifica attuazione 2025 | Verifica attuazione 2026
ATTUATO E DA ATTUARE | Fase 1- Vedasi “Programma audit interni/esterni (seconda e terza parte) anno in corso Documento Riesame della Direzione(annuale) -circa numero = 8/9 AUDIT per anno - vedi tabella in Relazione annuale interna RPCT anno in corso (programmazione annuale) | N. Audit effettuati su n. di audit programmati | 100% AUDIT PIANIFICATI E attuati | RPCT - Resposabile Servizi Qualità - OdV - DPO - IMQ | Verifica svolta da ispettori esterni IMQ sistema integrato febbraio 2021 | AUDIT Verifica Ispettori esterni IMQ 1° trimestre 2022 - attuato - Riesame direzione da approvare per il 22-12-2022 | AUDIT Pianificati per l'anno 2023 - AUDIT Verifica Ispettori esterni IMQ pianificato maggio 2023(eseguita)- 1° AUDIT Sede Legale 3,6,7,8, Marzo 2023- 1° AUDIT privacy maggio 2023-1° AUDIT OdV giugno 2023-1° e 2° V.I.I. sistema integrato luglio e novembre 2023 - 2° AUDIT RPCT Sede Agropoli ottobre 2023 - Audit OdV del 20-12-2023 | AUDIT Pianificati per l'anno 2024 - 1 AUDIT OdV del 26-03-2024-AUDIT RPCT Aprile, luglio e novembre 2024-AUDIT IMQ APRILE e Luglio 2024-Stato lavori Privacy maggio 2024- Stato lavori RPCT al 27-06-2024- Pianificata 1° V.I.I. luglio 2024(attuata il 22 e 23 luglio con Zero N.C.) - Stato Lavori OdV e RPCT 5 luglio 2024-AUDIT privacy agosto 2024- 8 AUDIT SGI attuati al 31-12-2024 | AUDIT Pianificati per l'anno 2025 - 1 AUDIT IMQ di terza parte gennaio 2025 - 1 AUDIT OdV/RPCT del 26-02-2025 - 1 e 2 AUDIT RPCT maggio e ottobre 2025 - 1° e 2° V.I.I. SGI Luglio e novembre 2025 (n. 8 AUDIT al 31-12-2025)
ATTUATO E DA ATTUARE | Fase 2 -Vedasi “Aggiornamento audit attivati interni anno in corso (semestrale) rif. Documento Riesame della Direzione anno in corso(annuale) e Relazione Semestrale RPCT | N. Audit effettuati su n. di audit programmati 1° semestre e 2° semestre - | 100% degli AUDIT programmati attuati 1° semestre e 2° semestre - | RPCT - Resposabile Servizi Qualità - OdV - DPO-IMQ | SVOLTI n. 10 AUDIT del Sistema Integrato di controllo al 31 Dicembre 2021: Attuato tre(3) AUDIT anticorruzione maggio, settembre, dicembre 2021 - Attuato due AUDIT OdV giugno e ottobre 2021 -Attuato 2 AUDIT Privacy giugno, dicembre 2021 - attuato tre(3) V.I.E/I febbraio, luglio e dicembre2021 - Programmato AUDIT IMQ sistema integrato 1° trimestre 2022 - 2° V.I.I. AUDIT dal 14 e 16 dicembre 2021 completata - Programma audit interni anno 2022 Documento Riesame della Direzione 22-12-2021 attuato | 1° AUDIT IMQ svolto come da programmazione del Doc. Riesame della Direzione marzo 2022 - svolti n. 9 AUDIT al 15-12-2022 - Vedi Relazione interna RPCT dic 2022 e documento "Riesame della direzione" dic 2022 | 1° AUDIT Sede Legale 3,6,7,8, Marzo 2023-V.I.E. programmata per maggio 2023(eseguita)-1° AUDIT privacy maggio 2023-1° AUDIT OdV giugno 2023 - 2° AUDIT RPCT Sede Agropoli ottobre 2023-Tot n.9 AUDIT al 29-12-2023 | 1 AUDIT OdV al 26-03-2024-AUDIT RPCT Aprile e Luglio 2024-AUDIT IMQ APRILE 2024-Stato lavori Privacy maggo 2024-Stato lavori RPCT al 27-06-2024- Pianificata 1° V.I.I. luglio 2024(attuata il 22 e 23 luglio con Zero N.C.)-Stato Lavori OdV e RPCT 5 luglio 2024 - Riesame Direzione ed. Dic. 2024 aatuato | AUDIT Pianificati per l'anno 2025 - 1 AUDIT IMQ di terza parte gennaio 2025 - 1 AUDIT OdV/RPCT del 26-02-2025 - 1 e 2 AUDIT RPCT maggio e ottobre 2025 - 1° e 2° V.I.I. SGI Luglio e novembre 2025 (n. 8 AUDIT al 31-12-2025)
DATA CONTROLLO: |  | 2026-01-27 |  | Documento Dinamico aggiornato ogni trimestre 2026 e pubblicato in Società Trasparente

## misura h
Misura Generale documento PTPCT 2026-2028
h) inconferibilità ed incompatibilità;
Stato di attuazione dal 1° gennaio 2026 | Attività con Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile | Verifica attuazione 2021 | Verifica attuazione 2022 | Verifica attuazione 2023 | Verifica attuazione 2024 | Verifica attuazione 2025 | Verifica attuazione 2026
IN ATTUAZIONE (ove ricorra la fattispecie) | FASE 1- La società verifica che: - Prima degli atti di conferimento di incarichi è espressamente indicata le procedura di nomina, le condizioni ostative al conferimento (a cura del responsabile del procedimento), l’idoneità della nomina e i documenti da allegare: - all’atto del conferimento dell’incarico(per componenti del CdA , Collegio Sindacale) l’idoneità in applicazione art. 13 dello Statuto dell’ASIS; - all’atto del conferimento dell’incarico compilazione autodichiarazione di accettazione dell’incarico, di possedere tutti i requisiti e di non ricadere nelle clausole di incompatibilità di cui al D.lgs n° 39/2013 e la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità; Immediata nel momento del conferimento incarico - controllo a campione semestrale RPCT | n. di richiesta autodichiarazioni a tutti i titolari di incarichi politici e al personale dirigenziale(Il direttore). | 100% Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni richieste - Controllo a campione semestrale positivo | Responsabile del procedimento(procedura di nomina e controlli previsti dallo statuto e regolamenti Aziendali) - RPCT(pubblicazione atti comincati dal Resp. Segreteria Organi politici e direzione al RPCT) - RPCT (controlli a campione tra CV e autodichiarazioni ) | pubblicati autodichiarazioni pervenute : LULLO il 10-05-2021 - SIANO il 17-05-2021 - Fiore il 15-06-2021- sollecito via mail del 08-06-2021 per completare la pubblicazione per i componenti Pantaleone e Sica. Pubblicate tutte le autodichiarazioni rilasciate dal CdA - Pubblicata Autodichiarazione rilasciata dal Direttore il 06-12-2021 - controlli a campione positivi anno 2021 (attuato) | Pubblicata autodichiarazione RPCT febbraio 2022 - pubblicate autodichiarazioni del Collegio Sindacale maggio 2022 - pubblicate nuovo CdA luglio 2022- pubblicata autodichiarazione Direttore dic 2022 | autodichiarazione RPCT febbraio 2023 - Prossime autodichiarazioni maggio/giugno/luglio 2023 - CdA E Collegio Sindacale (8 consegnate C.S. e CdA al 15-12-2023), Autodichiarazione Direttore Dic 2023 - completate e pubblicate anno 2023 | autodichiarazione RPCT Marzo 2024 pubblicata - Pubblicate n.9 autodichiarazioni al 31-12-2024 | Autodichiarazione RPCT marzo 2025 - Autodichiarazioni CdA e Collegio Sindacale pubblicate giugno 2025
IN ATTUAZIONE (ove ricorra la fattispecie) | FASE 2: Immediato quando ricorre | Verifica a campione sulla base di criteri prestabiliti. | 100% Acquisizione e pubblicazione delle dichiarazioni pervenute- Controllo a campione positivo | Responsabile del procedimento - RPCT(pubblicazione atti comincati dal Resp. Segreteria Organi politici e direzione al RPCT) | Verifica Semestrale a campione RPCT attuata durante gli AUDIT dell'RPCT | Verifica Semestrale a campione RPCT attuata durante l'AUDIT RPCT di maggio, sett e dic 2022 - Incrocio e verifica dati della dichiarazione con i CV - | Verifica Semestrale a campione RPCT attuata durante gli AUDIT RPCT di marzo e ottobre - Relazione RPCT Stato lavori Anticorruzione giugno e dicembre 2023 - N.A. al 29-12-2023 | Verifica a campione 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2024 - Stato lavori anticorruzione e trasparenza al 27-06-2024-Stato lavori RPCT al 23-12-2024- pubblicate n.9 autodichiarazioni al 31-12-2024 | Verifica a campione 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2025
- acquisizione all’atto del conferimento dell’incarico, delle dichiarazioni di inconferibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 - controlli a campione semestrali
IN ATTUAZIONE | FASE 3: Verifiche sulle dichiarazioni rese. | Verifica a campione sulla base di criteri prestabiliti. | 100% delle dichiarazioni | RPCT - Responsabile del procedimento | Verifica a campione 4 autodichiarazioni (CdA e Direzione) in corrispondenza dei CV allegati controlli POSITIVI | Comunicata Scheda di sintesi dati pubblicati del CdA e Collegio Sindacale all Segreteria CdA il 05-05-2022 - 1° controllo relazione giugnio RPCT 2022 (attuata)- publicate autodichiarazioni nuovo CdA luglio 2022 e Direttore Dic 2022 | n. 8 pubblicazioni maggio/giugno/luglio/ott/Nov 2023 - nessuna rinuncia verificata e comunicata al 15-12-2023 | Stato lavori RPCT anticorruzione e Trasparenza al 27-06-2024-Stato lavori RPCT anticorruzione e Trasparenza al 23-12-2024- pubblicate n.9 autodichiarazioni al 31-12-2024 | Verifica a campione 1°, 2° , 3° e 4° trimestre 2025
| verifiche a campione sul rispetto della disciplina(su richiesta e all'occorrenza tempestivo), secondo quanto prescritto dalla Delibera n. 833 del 3 agosto 2016 - Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del RPCT e Resp. del Procedimento. controlli a campione semestrali |  | riscontrate in aderenza al dettato di legge- Controllo a campione positivo
DATA CONTROLLO: | 2026-01-27 |  | Documento Dinamico aggiornato ogni trimestre 2026 e pubblicato in Società Trasparente

## misura i
Misura Generale documento PTPCT 2026-2028
i) disciplina del conflitto di interesse- obbligo di comunicazione ed astensione;
Stato di attuazione dal 1° gennaio 2026 | Attività con Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile | Verifica attuazione 2021 | Verifica attuazione 2022 | Verifica attuazione 2023 | Verifica attuazione 2024 | Verifica attuazione 2025 | Verifica attuazione 2026
IN ATTUAZIONE (ove ricorra la fattispecie) | Fase 1- pubblicazione immediata operata costantemente tutto l’anno delle dichiarazioni eventualmente rese dal personale attualmente in servizio in merito a situazioni di conflitto d'interesse(RUP, Commissioni, etc.). Controlli a campione semestrali | Numero di dichiarazioni pubblicate su numero di dichiarazioni rilasciate. N. di controlli a campione | 100% Acquisizione e pubblicazione autodichiarazioni pubblicate - 100% Controllo a campione positivo | Resp. Gare e Contratti - RPCT (acquisizione e pubblicazione) RPCT- controlli a campione nel caso di dichiarazione rese da Responsabili ed Addetti – RPCT in collaborazione con OdV – Direzione- in caso di Dichiarazioni rese da Dirigenti - Resp. Procedimento(Controlli) | Verifica a campione esegutita da resp. Del Procedimento : nessun conflitto di interesse comunicato al RPCT al 31-12-2021. Le autodichiarazioni delle commissioni sono registrate agli atti dell'ufficio Gare e Contratti e disponibili su richiesta. | Nessuna astensione al 15-12-2022- Intervista al Resp del Procedimento Gare e Contratti e Resp. Progettazione e lavori | Controlli a campione AUDIT RPCT marzo e ottobre - Relazione RPCT Stato lavori Anticorruzione giugno e dicembre 2023 - Nessuna astensione al 29-12-2023 | Controlli a campione durante gli AUDIT pianificati 2024 - AUDIT RPCT aprile, luglio e novembre 2024- Controlli e Stato lavori RPCT al 27-06-2024 - Controlli e Stato lavori RPCT al 23-12-2024 - nessun aggiornamento al 31-12-2024 | Controlli a campione durante gli AUDIT pianificati 2025 - nessuna astensione al 31-12-2025
DA ATTUARE | Fase 2- acquisizione immediata all’atto del conferimento dell’incarico, delle dichiarazioni per conflitto di interesse(Gare, Concorsi, Incarico, etc.)- Controlli a campione semestrali | n. autodichiarazioni pervenute - N. di controlli a campione | 100% Acquisizione e pubblicazione autodichiarazioni pervenute - 100% Controllo a campione positivo | RPCT(pubblicazioni) - Resp. Del procedimento(controlli) - RPCT- controlli a campione nel caso di dichiarazione rese da Responsabili ed Addetti . | n. 0 dichiarazioni pervenute per esclusione di conflitti di interesse -eseguiti a campione controlli autodichiarazioni per commisiioni di Gara, etc. - Verica a campione atti di autodichiarazioni presso Uff. GARE (verifiche a campione effettute anno 2021 (mail RPCT del 09-11-2021) - nessuna esclusione per conflitti di interesse avvenuta nell'anno 2021 | Nessuna astensione al 15-12-2022 - Verifica a campione nel 1°, 2° e 3° AUDIT RPCT maggio, sett.e dic 2022 e 1° e 2° AUDIT giugno, novembre OdV - Intervista al Resp del Procedimento Gare e Contratti e Resp. Progettazione e lavori | Controlli a campione AUDIT RPCT marzo e ottobre -Relazione RPCT Stato lavori Anticorruzione giugno e dicembre 2023 - Nessuna documentazione comunicata al RPCT 29-12-2023 | nessun dato comunicato al 29-03-2024- Controlli e Stato lavori RPCT al 27-06-2024- nessuna segnalazione al 30-09-2024 | Controlli a campione 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2025- nessun dato comunicato al 31-12-2025-
DATA CONTROLLO: |  | 2026-01-27 |  | Documento Dinamico aggiornato ogni trimestre 2026 e pubblicato in Società Trasparente

## misura j
Misura Generale documento PTPCT 2026-2028
j) attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro ( “pantouflage” );
Stato di attuazione dal 1° gennaio 2026 | Attività con Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile | Verifica attuazione 2021 | Verifica attuazione 2022 | Verifica attuazione 2023 | Verifica attuazione 2024 | Verifica attuazione 2025 | Verifica attuazione 2026
IN ATTUAZIONE (ove ricorra la fattispecie) | FASE 1- Verifica e audodichiarazione di assenza di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel caso di proposta contratto (all'occorrenza immediato) FASE2 - Controlli a campione autodichiarazioni (semestrali) durante gli AUDIT | 1-Numero di dichiarazioni rilasciate - 2-Numeri di controlli | 1- Acquisizione e pubblicazione autodichiarazioni pervenute - 100% - 2-Controlli al 100% positivo | 1- Responsabile del procedimento (verifica e richiesta autodichiarazione ) - 2- RPCT (pubblicazione e controllo a campione) | Verifica a campione- nessun dipendente cessato collabora con ASIS per attività lavorative- nessuna comunicazione di altre collaborazioni comunicate al RPCT (vedi schede collaboratori in amministrazione Trasparente) - verifiche a campione durante gli AUDIT anticorruzione(maggio settembre, dicembre 2021) - Verifica a campione con uffici Gare e Contratti e Ufficio Del Personale al 06-12-2021 e al 31-12-2021 nessun caso da segnalare - nessun caso segnalato al RPCT anno 2021 | Verifica nel 1°,2°e 3° AUDIT RPCT maggio, sett e dic 2022 -Verifica nel 1°e 2° AUDIT OdV giugno, novembre 2022- nessuna segnalazione al 15-12-2022 - L'uff. Gare e Contratti via mail comunica al RPCT i contratti dei consulenti (controlli RPCT pautouflage) | Controlli a campione AUDIT RPCT marzo e ottobre -Relazione RPCT Stato lavori Anticorruzione giugno e dicembre 2023 -Nessuna astensione o segnalazione al 29-12-2023 | nessun dato comunicato al 29-03-2024- Controlli e Stato lavori RPCT al 27-06-2024 - Controlli e Stato lavori RPCT al 23-12-2024 -Nessuna Aggiornamento al 31-12-2024 | Controlli a campione 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2025- nessun dato comunicato al 31-12-2025
DATA CONTROLLO: |  | 2026-01-27 |  | Documento Dinamico aggiornato ogni trimestre 2026 e pubblicato in Società Trasparente

## misura k
Misura Generale documento PTPCT 2026-2028
k) tutela del whistleblower;
Stato di attuazione dal 1° gennaio 2026 | Attività con Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile | Verifica attuazione 2021 | Verifica attuazione 2022 | Verifica attuazione 2023 | Verifica attuazione 2024 | Verifica attuazione 2025 | Verifica attuazione 2026
ATUATO E DA ATTUARE | FASE 1 - attivati più modalità di comunicazione illeciti per la tutela dei whistleblower a) posta interna busta chiusa anonima per RPCT b) via mail c) via rete(con procedura di protezione password per il file cartella dedicata ), d) brevi manu al RPCT durante gli AUDIT anno in corso- All'occorrenza tempi in base alla segnalazione | Numero segnalazioni - Numero formazione su procedura segnalazione illeciti e tutela dei lavorati. | divulgazione della procedura segnalazione illeciti al 100% dei lavoratori - Segnalazioni illeciti = 0 | RPCT - Resp. Servizi Qualità-OdV- - Resp di settori/Arre/Uffici | N. Segnalazioni = 0. Formazione/Informazione durante AUDIT di maggio, settembre e dicembre 2021 ai lavoratori intervistati (vedi scheda formazione). Aggiornata e distribuita scheda informativa sul whistleblower - Nessuna segnalazione al 02-11-2021 - Nessuno segnalazione al 31-12-2021 | nessuna segnalazione al 1°,2°,3°e 4° trimestre al 13-12-2022 - Work in progress Questionario per i lavoratori sull' Attenzione dell’Azienda per la tutela del Whistleblower nov-dic 2022 | Creata Informativa privacy art 13 GDPR ed. Feb 2023,per Whistleblowing e condivisa con gruppo OdV - completata e pubblicata aggiornamento Procedura Whistleblowing ed. 02 2023, connsegna entro il 15 luglio 2023 - nessuna segnalazione al 29-09-2023 - Aggiornamento Informativa e modulo Whistleblowing ottobre 2023 - Coinvolgimento OdV per il Whistleblowing riunione del 20-12-2023 | Whistleblowing attivo H24 - Formazione e informazione al Whistleblowing ASIS con OdV 13-03-2023 - Richiesta contributi Guida Whistleblowing email del 28-03-2024 - Aggiornamento informativa Whistleblowing dicembre 2023- Piattaforma Whistleblowing Attiva H24 al 31-12-2024 | Whistleblowing attivo H24 - Formazione e informazione al Whistleblowing ASIS con OdV/RPCT il 26-02-2025 e il 25-06-2025 - Formazione durante gli Audit 2025 - nessuna segnalazione al 31-12-2025
DA VALUTARE ed ATTUATO | Fase 2- Nuova procedura informatica con crittograffia automatica del lavoratore segnalante illecito anno in corso | n. di segnalazioni registrate in Piattaforma Whistleblowing | 100% suluzione software integrata ai sistemi aziendali attiva H24 e ben cosciuta dai lavoratori- Segnalazioni lavorate e gestite nei tempi come legislazione cogente di settore e procedura Whisrleblowing ASIS | RPCT - Responsabile Servizi informatici CED - OdV-Organi Direttivi | Work in progress valutazioni soluzioni informatiche che rientrano nel budget Aziendale | Verifica ’applicativo e la documentazione di installazione disponibili sul repository Github dell’ANAC, all’indirizzo https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing. | completato ed installato sistema Software per segnalazione Informatica anonimato connsegna avvenuta entro il 15 luglio 2023 - Aggiornamento link piattaforma Whistleblowing ottobre 2023 - Piattaforma Whisteleblowing ASIS funzionante al 29-12-2023 | controlli su piattaforma Whistleblowing - sempre attiva - nessuna segnalazione al 31-12-2024 | nessuna segnalazione al 31-12-2025
DATA CONTROLLO: |  | 2026-01-27 | Documento Dinamico aggiornato ogni trimestre 2026 e pubblicato in Società Trasparente

## misura l
Misura Generale documento PTPCT 2026-2028
l) separazione delle funzioni e rotazione ordinaria (ove possibile) e “straordinaria ” degli incarichi;
Stato di attuazione dal 1° gennaio 2026 | Attività con Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile | Verifica attuazione 2021 | Verifica attuazione 2022 | Verifica attuazione 2023 | Verifica attuazione 2024 | Verifica attuazione 2025 | Verifica attuazione 2026
IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE | Fase 1- Riunioni semestrali o all'occorrenza , Responsabili settori/aree e Direzione su eventuali risoluzioni o richieste di rotazione ordinaria - Fase 2 Partecipazione e redazione verbali riunioni del Resp. Servizi Qualità (immediato all'occorrenza)- Fase 3 - Ufficio del personale comunica gli ordini di servizio al Lavoratore e al RPCT (immediato all'occorrenza) | 1- 2- N. Verbali di riunione- N. Non Conformità (NC) relativamente al mancato rispetto delle procedure - N. di segnalazioni sul codice di comportamento - Verbali registrati -3- N. ordini di servizio-N. di sanzioni - | 1-2- N. NC = 0, N. 0 segnalazioni - 100% delle rotazioni necessarie segnalate - N. sanzioni = 0, 100% registrazione verbali 3-100% comunicazione ordini di servizio | RPCT | Sanzioni = 0 , NC = 0 , Rotazioni semplici = 5 (causa periodo anticontagio, personale in smart working e riduzioni uffici aperti al pubblico, riduzione di spostamenti tra le sedi del personale dipendente, etc.) al 06-12-2021 - collegamneti con piattaforma TEAMS-ANNO 2021- Sanzioni = 0 , NC = 0 , Rotazioni semplici = 5 - Rotazioni straordinare = 0 | n. 1 assegnazione lavoratore nuovo ufficio- Nessuna altra segnalazione al 1° , 2° e 3° trimestre 2022 - work in progress 4° trim. 2022-riorganizzazione uffici per nuovi assunti(vedi ordine di servizio nuovi assunti n. 34) Vedi Articolazione Uffici luglio 2022 - n. sanzioni = 0 al 15-12-2022 | n. 6 nuovi incarichi/spostamenti uffici al 15-12-2023 | n. 3 nuovi incarichi/spostamenti uffici al 31-12-2024 - nessun aggiornamento al 31-12-2024 | n. 6 rotazioni ordinarie al 31-12-2025
Resp. Qualità - Responsabili settori/aree - Direzione - Resp. Uff. del personale
DA ATTUARE( (ove ricorra la fattispecie) | Fase1- in caso di violazioni gravi del codice di comportamento o condanne è la direzione(ufficio preposto per sanzioni e/o trasferimenti) che propone la rotazione straordinaria con approvazione del CdA ed informa il RPCT | Produzione di un report/verbale contenente gli esiti del monitoraggio effettuato sulla violazione. | Invio del Report/verbale al RPCT e, per conoscenza, Responsabile settore/Area e Ufficio Personale. | Responsabili di Aree/settori informando preventivamente l’RPCT, comunicano la violazione alla direzione e Uff. del Personale(relazione) - La direzione applica le sanzioni e il CdA approva il trasferimento straordinario ove applicabile | N. 5 trasferimenti ordinari al 31-12-2021 | Nessun provvedimento/segnalazione al 1°,2° e 3° trimestre 2022 - work in progress 4° trim. 2022 - contatti RPCT con uff. del personale - n. sanzioni = 0 al 15-12-2022 | N.A. al 29-12-2023 | N.A. al 31-12-2024 | N.A. al 31-12-2025
|  | gli esiti del |  | Divisione informando preventivamente
DATA CONTROLLO: |  | 2026-01-27 |  | Documento Dinamico aggiornato ogni trimestre 2026 e pubblicato in Società Trasparente

## misura m
Misura Generale documento PTPCT 2026-2028
m) massima trasparenza dell'azione amministrativa;
Stato di attuazione dal 1° gennaio 2026 | Attività con Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile | Verifica attuazione 2021 | Verifica attuazione 2022 | Verifica attuazione 2023 | Verifica attuazione 2024 | Verifica attuazione 2025 | Verifica attuazione 2026
ATUATO E DA ATTUARE | Fase 1- Applicazione legislazione cogente D.lgs n. 33/2013 (Trasparenza - tempi indicati da ANAC per società a controllo pubblico) - Pubblicazione degli Atti- Fase 2- Accesso Civico(semplice e generalizzato) attutato ( sintesi quadrimestrale) - Fase 3- trasparenza e pubblicazione Relazioni CdA, Collegio sindacale, Revisore dei conti, relazioni sistemi di controllo aziendali (annuali) - Atti amministrativi(bilanci, regolamenti, consulenti, etc.)tempi indicati da ANAC per società a controllo pubblico) | 1- N. di file pubblicati e accessi utenti Amministrazione Trasparente. 2-N. richieste Accesso civico gestite- 3- N. AUDIT eseguiti - n. sanzioni per mancata pubblicazione dei dati | 1-n. di accessi utenti per Amministrazione Trasparente - 100% pubblicazioni nel rispetto del D.lgs 33/2013, D.lgs 39/2013 e legislazione cogente e aggiornamenti Trasparenza ANAC - 100% dei controlli e AUDIT pianificati - Sanzioni per mancate pubblicazioni = 0 -2- 100% analisi e risposte alle richieste accesso civico nei tempi stabiliti da ANAC - 3- 100% prispetto dei tempi e dei dati obbligatori da pubblicare | 1-2-3-RPCT - Resp Uffici amministrativi a supporto del RPCT per la Trasparenza Aziendale - Resp. Servizi Informatici gestione e supporto Sito Aziendale - Resp. Uffici per pubblicazion obbligatorie | Dati disponibili in relazione semestrale giugno 2021 RPCT - Dati disponibili su relazione annuale interna RPCT dicembre 2021 - AUDIT pianificati tutti attuati | Controllo a campione 1°,2°,3° e 4° trimestre al 15-12-2022 attuato - Nessuna sanzione per mancata pubblicazione dei dati al 15-12-2022 | completati controlli a campione 1°,2° e 3° trimeste 2023 - Bilancio con relazioni publicati a luglio 2023 - attestazione e griglia entro il 15 sett 2023 con Portale ANAC OIV completata - Solleciti ottobe Aggior. E controlli 3 e 4 trim 2023 effettuati e registrati | controlli a campione 1°,2° e 3° trimeste 2024 attuati - Work in progress Attestazione e griglia scadenza 15 luglio 2024(attuata)- Controlli e Stato lavori RPCT anticorruzione e Trasparenza al 27-06-2024- Controlli Attestazione e griglia dic. 2024 e pubblicazione il 30-12-2024 portale OIV ANAC e Società Trasparente | controlli a campione 1°, 2°, 3° e 4° trimeste 2025 attuati - Prossima pubblicazione Attestazione e Griglia entro il 15 luglio e Monitoraggio 30 novembre 2025 (attuata e pubblicata)
ATUATO E DA ATTUARE | Fase 1- Raccolta e pubblicazione dati/atti degli uffici per Amministrazione Trasparente 1° trimestre anno in corso - Fase 2- Controlli pubblicazioni Sezione amministrazione/società Trasparente trimestrale - Fase 3- Relazione stato lavori Amministrazione trasparente semestrale | 1- n. file dati pubblicati dagli uffici Amministrazione Trasparente.-2- N. registrazione controlli trimestrali pubblicazioni- N. richieste Accesso civico - Numero di AUDIT e controlli - n. sanzioni per mancata pubblicazione dei dati | 1- 100% pubblicazioni dati uffici nel rispetto del D.lgs 33/2013, D.lgs 39/2013 e legislazione cogente e aggiornamenti Trasparenza ANAC -2- 100% dei controlli e AUDIT pianificati - Sanzioni = 0 - 3- 100% relazioni stato lavori rispettate | 1- 2- RPCT - Resp Uffici amministrativi a supporto del RPCT per la Trasparenza Aziendale e Portali dedicati (gare e contratti) - Resp. Servizi Informtici gestione e supporto Sito Aziendale -3- RPCT | 1° trimestre controllo a campione effettuato da RPCT - 2° trimestre controllo a campione effettuato da RPCT e dati inseriti in Attestazione e Griglia al 30-05-2021 e pubblicazione il 28-06-2021 - Verifiche e dati disponibili in relazione giugno 2021 RPCT - work in progress 4° trimestre controlli a campione su pubblicazioni di Amministrazione Trasparente. Controlli e registrazioni sul foglio Excel al 06-12-2021 - Controlli a campione nel 2° semestre 2021 - Relazione stato lavori RPCT al 31-12-2021 | Controllo a campione 1°, 2°, 3° e 4° trimestre 2022 attuato - nessuna segnalazione di sanzione 1°,2°,3°e 4° trimestre 2022 - work in progress 4° trim. 2022 - Relazione giugno 2022 Stato lavori Anticorruzione RPCT - attuata - Relazione interna Stato lavori RPCT annuale al 15-12-2022. | pubblicazione dati 1°,2°, 3° e work in progress 4° trimestre 2023- Relazione RPCT giugno e dicembre 2023 completata - Controlli Pubblicazioni 4° trimestre 2023 , work in progress | controlli a campione 1°, 2° e 3° trimeste 2024 registrati su Excel-Work in progress Attestazione e griglia scadenza 15 luglio 2024(attuata)- Controlli e Stato lavori RPCT anticorruzione e Trasparenza al 27-06-2024- Controlli Attestazione e griglia dic. 2024 e pubblicazione il 30-12-2024 portale OIV ANAC e Società Trasparente | controlli a campione 1°, 2°, 3° e 4° trimeste 2025 attuati - Prossima pubblicazione Attestazione e Griglia entro il 15 luglio e Monitoraggio 30 novembre 2025 (attuata e pubblicata)
DATA CONTROLLO: |  | 2026-01-27 |  | Documento Dinamico aggiornato ogni trimestre 2026 e pubblicato in Società Trasparente

## misura n
Misura Generale documento PTPCT 2026-2028
n) Applicazione dei regolamenti e legislazione cogente in vigore per ogni settore(area a rischio)
Stato di attuazione dal 1° gennaio 2026 | Attività con Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile | Verifica attuazione 2021 | Verifica attuazione 2022 | Verifica attuazione 2023 | Verifica attuazione 2024 | Verifica attuazione 2025 | Verifica attuazione 2026
DA ATTUARE | Fase 1-AUDIT semestrali sistema integrato qualita-ambiente-sicurezza-anticorruzione-privacy-Fase 2 -compilazione Check -list di controllo su conformità aziendale legislazione cogente(semestrali) - Fase 3- Relazione Ispettori esterni IMQ sul rispetto dell'azienda della conformità alla applicazione della legislazione cogente (annuale) | 1-N. di Non Conformità - 2-Confomità delle chack.list legislative - 3-N. AUDIT di Controllo con rapporti | 1- N. 0 delle Non confomità - 2- 100% della confomità delle check-list legislative - 100%- 3-Esecuzione e controllo degli AUDIT pianificati | 1-2-3-Resp. Servizi Qualità - Ispettori Esterni Sistema integrato qualità-anticorruzione-privacy - RPCT-OdV-DPO- verifica verbali ispettori e pubblicazione in Amministrazione Trasparente | NC = 0 AUDIT febbraio 2021 ispettori esterni IMQ sistema intergrato e conferma regolarità legislativa AZIENDALE , Attuati AUDIT Anticorruzione maggio e settembre 2021 - Eseguito AUDIT OdV e Privacy giugno 2021 - Attuata 1° v.I.I. sistema intergato luglio 2021 con ispettore Esterno-Scadenziari: rispettate tutte le scadenze del sistema integrato legislative al 06-12-2021 - Eseguita 2° V.I.I. Audit del 14 e 16 dicembre 2021 - pianificato AUDIT annuale con ispettori IMQ Sicurezza 27-28 e 31 gennaio 2022 - qualità e ambiente 7 marzo 2022 - dalle check-list degli AUDIT si conferma la conformità legislativa aziendale anno 2021 | 1° VIE Ispettori IMQ Sistema Integrato - Marzo 2022 - Conformità legislativa - Zero N.C. - 1° ,2° e 3° AUDIT Anticorruzione maggio, sett. e dic. 2022 - Nessuna sanzione- 1° e 2° AUDIT giugno, novembre OdV - Nessuna criticità. Attuata 1° e 2° V.Ispettiva Interna luglio, novembre 2022 - Zero N.C. e conformità legislativa - prossima V.I.E. 1° quadrimenstre 2023 - eseguiti n. 9 AUDIT al 15-12-2022 | AUDIT di terza parte Verifica Ispettori esterni IMQ pianificato maggio 2023(attuato Zero N.C. e conformità legislativa) - 1° AUDIT Sede Legale 3,6,7,8, Marzo 2023 - Zero N.C.-1° AUDIT maggio privacy Zero Data brech - N.A. Class action 2022 e 1° e 2° semestre 2023 - 1° e 2° AUDIT sistema integrato luglio e novembre 2023(0 N.C.). - AUDIT Sede Agropoli Ott. 2023 - verifiche Check-list conformità legislativa SGA-SGS dell'OdV Riunione del 20-12-2023 | AUDIT di terza parte Verifica Ispettori esterni IMQ pianificato 29 e 30 aprile 2024-UDIT RPCT Aprile, Luglio e novembre 2024-AUDIT IMQ APRILE 2024-Stato lavori Privacy maggo 2024- Controlli e Stato lavori RPCT anticorruzione e Trasparenza al 27-06-2024 - Stato lavori OdV/RPCT/RSPP al 05-07-2024 -2° V.I.I. novembre 2024- Controlli e Stato lavori RPCT anticorruzione e Trasparenza al 23-12-2024 | AUDIT di terza parte Verifica Ispettori esterni IMQ gennaio 2025 attuato(Zero N.C. Miglioramenti completati 2024) - AUDIT RPCT maggio e Ottobre 2025-Stato Lavori OdV/RPCT/RSPP febbraio, giugno, luglio e settembre 2025 - 1° e 2° V.I.I. SGI Luglio e Nvembre 2025(Zero N.C.)
DATA CONTROLLO: |  | 2026-01-27 | Documento Dinamico aggiornato ogni trimestre 2026 e pubblicato in Società Trasparente

## misura o
Misura Generale documento PTPCT 2026-2028
o) Attività Risparmio energetico ed idrico e comunicazioni Ambientali
Stato di attuazione dal 1° gennaio 2026 | Attività con Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile | Verifica attuazione 2021 | Verifica attuazione 2022 | Verifica attuazione 2023 | Verifica attuazione 2024 | Verifica attuazione 2025 | Verifica attuazione 2026
IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE(Settore Risparmio ENERGETICO) | Fase 1 - Strumenti ed attività di controllo risparmio energetico: a) Diagnosi Energetica (annuale) b) Relazione annuale ENERGY MANAGER(annuale) - Installazione sistema ENERGY METER - Installazione apparati INVERTER (tempi come da progetto) - Consulenza con società esterna COEN specializzata del settore - AUDIT di controllo ispettori esterni Norma 14001:2015(Ambiente-2 semestrali-1 annuale) - Verifiche e aggiornamenti semestrali | confronti annuali TEP - Valori Risparmio Energetico per grossi impianti - Non confomità | Su stesso numero di impianti diminuzione del consumi (TEP) - Relazioni positive e delle diagnosi energetice del risparmio consumi su grossi impianti -Non Confomità = 0 | Responsabile Capo gruppo Elettricisti - Controlli e pianificazione risorse ENERGY MANAGER - Organismo vigilanza OdV, RPCT controlli Codice di comportamento e coordinamento con Organismo vigilanza OdV | Zero Non Conformità AUDIT febbraio 2021 Ispettori esterni IMQ- Attuato verifica AUDIT OdV giugno 2021 - Attuata 1° V.I.I. sistema intergato Luglio 2021 - Eseguita 2° V.I.I. Audit del 14 e 16 dicembre 2021 -pianificato AUDIT annuale con ispettori IMQ Sicurezza 27-28 e 31 gennaio 2022 - qualità e ambiente 7 marzo 2022 | 1° AUDIT sistema intergato marzo 2022 attuato- Relazione ENERGY Manager set. 2022- 1° e 2° V.I.I. luglio, novembre 2022 - Comunicazione ad ENEA risparmio Energetico marzo 2022 - Zero Non Conformità al 15-12-2022 | AUDIT Verifica Ispettori esterni IMQ pianificato maggio 2023(attuato) Zero N.C.- Scadenze maggio rispetate 2023 - Scadenziari verificati dall'OdV riunione del 20-12-2023- rispettate scadenze anno 2023 | AUDIT Verifica Ispettori esterni IMQ pianificato 29 e 30 aprile 2024(attuata)-Completata diagnosi energetica dic 2023 - Pianificata 1° V.I.I. SGI luglio 2024(attuata) -Relazione Energy Manager ed. set. 2024 completata - Pianificata 2° V.I.I. SGI lNovembre 2024(attuata) | AUDIT di terza parte Verifica Ispettori esterni IMQ gennaio 2025 attuato(Zero N.C. Miglioramenti completati 2024)-Stato Lavori OdV/RPCT/RSPP febbraio, giugno e luglio 2025 - 1° e 2° V.I.I. SGI Luglio e Novembre 2025(Zero N.C.)
DA ATTUARE (Settore Risparmio ENERGETICO e comunicazioni ambientali) | Fase 2- Obiettivi lavori e controlli pianificati anno in corso(1° semestre anno in corso)- AUDIT di controllo ispettori esterni Norma 14001:2015(Ambiente-semestrali) - Comunicazione Energy Manager(entro fine aprile di ogni anno), Fgas (una volta all'anno entro giugno)-MUD(entro maggio/giugno), AlboGestori Ambientali (iscrizione entro maggio /giugno) | confronti annuali TEP - Valori Risparmio Energetico per grossi impianti - numero di Lavori eseguiti di miglioramento sugli impianti | Su stesso numero di impianti diminuzione del consumi (TEP) - Relazioni positive e delle diagnosi energetice del risparmio consumi su grossi impianti - strumentsazione a supporto acquistata 100% - Non Confomità = 0 | Responsabile Capo gruppo Elettricisti - Controlli e pianificazione risorse ENERGY MANAGER - Ispettori esterni 14001 controlli AUDIT - Organismo vigilanza OdV, RPCT controlli Codice di comportamento e coordinamento con Organismo vigilanza OdV | Zero Non Conformità AUDIT febbraio 2021 Ispettori esterni IMQ-Attuata 1° V.I.I. sistema integrato luglio 2021 - Comunicato a FIRE ENERGY MANAGER 26-04-2021 - Albo Gestori ambientali pagamento 14-04-2021 - MUD eseguito giugno 2021 - Verificato con lavori sul risparmio Energetico Relazione annuale Energy Manager settembre 2021 - Eseguita 2° V.I.I. Audit del 14 e 16 dicembre 2021 -pianificato AUDIT annuale con ispettori IMQ Sicurezza 27-28 e 31 gennaio 2022 - qualità e ambiente 7 marzo 2022 | 1° e 2° e 3° AUDIT sistema intergato marzo, luglio e novembre 2022 attuato- Zero N.C.- Comunicazione ad ENEA risparmio Energetico marzo 2022 - Le scadenze ambientali sono rispettate al 08-06-2023 | Scadenze maggio rispetate 2023 -Scadenze giugno 2023 rispettate -Scadenziari verificati dall'OdV riunione del 20-12-2023- Scadenze rispettate al 29-12-2023 | AUDIT Verifica Ispettori esterni IMQ pianificato 29 e 30 aprile 2024(attuata)-Comunicato ad ENEA risparmio Energetico marzo 2024-Pianificata 1° V.I.I. SGI luglio 2024(attuata il 22 e 23 luglio con Zero N.C.)-Relazione Energy Manager ed. set. 2024 completata - Pianificata 2° V.I.I. SGI lNovembre 2024(attuata) | AUDIT di terza parte Verifica Ispettori esterni IMQ gennaio 2025 attuato(Zero N.C. Miglioramenti completati 2024)-Stato Lavori OdV/RPCT/RSPP febbraio, giugno, luglio e settembre 2025 - 1° e 2° V.I.I. SGI Luglio e Novembre 2025(Zero N.C.)
IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE(Settore Risparmio IDRICO) | Fase 1 - Strumenti ed attività di controllo risparmio idrico: a) Sistema informatico TELECONTROLLO per il controllo forniture idriche ai comuni e funzione allarm di chiusura immediata(con Tablet, Cel, centrale operativa) in caso di rotture della condotta idrica (H24)- b) Sistema informatico GIS per controllo e ricerca perdite squadre di manutenzione esterne(con tablet , cel, centrale operativa) con georeferenzazione(stato lavori semestrale) -AUDIT di controllo ispettori esterni Norma 14001:2015(Ambiente-semestrale) - | N. di AUDIT eseguiti-N. Interruzioni per rotture. N. Interventi Manutenzione - N. di Non Conformità | 100 % AUDIT programmati- 100% completamenti interventi manutenzione - rispetto tempi interruzione Idrica -Non Confomità = 0 | Resp Tecnici Manutenzioni - Resp Sistema Informativo GIS, Resp Telecontrollo, Resp Servizi qualità AUDIT - Organismo vigilanza OdV, RPCT controlli Codice di comportamento e coordinamento con Organismo vigilanza OdV | Zero Non Conformità AUDIT febbraio 2021 Ispettori esterni IMQ- Servizio Telecontrollo attivo H24 - progetto GIS work in progress -Attuato verifica AUDIT OdV giugno 2021 - Attuato la 1° V.I.I. luglio 2021 - zero Non Conformità -Eseguita 2° V.I.I. Audit del 14 e 16 dicembre 2021 -pianificato AUDIT annuale con ispettori IMQ Sicurezza 27-28 e 31 gennaio 2022 - qualità e ambiente 7 marzo 2022 | 1° AUDIT sistema intergato marzo 2022 attuato- Zero N.C. - 1° e 2° AUDIT SGI interno luglio, novembre 2022 - zero N.C. - Relazione ENERGY MANAGER sett. 2022 - Work in progress progetto GIS per rilevaione perdite aquedotto | Progetti work in progress 2023(Relazione Energy Manager set 2023 completata) - Relazione Quadrimestrale Fonti di Approvvigionamento Idrico per EIC completata anno 2023 | AUDIT Verifica Ispettori esterni IMQ pianificato 29 e 30 aprile 2024(attuata) -Pianificata 1° V.I.I. SGI luglio 2024(attuata il 22 e 23 luglio con Zero N.C.)-Relazione Energy Manager ed. set. 2024 completata- Pianificata 2° V.I.I. SGI lNovembre 2024(attuata) | AUDIT di terza parte Verifica Ispettori esterni IMQ gennaio 2025 attuato(Zero N.C. Miglioramenti completati 2024)-Stato Lavori OdV/RPCT/RSPP febbraio, giugno, luglio e settembre 2025 - 1° e 2° V.I.I. SGI Luglio e Nvembre 2025(Zero N.C.)
DA ATTUARE (Settore Risparmio UDRICO e comunicazioni ambientali) | Fase 2 - Attuazione e aggiornamenti "Piano dei investimenti Servizio Idrico Integrato" disposizione ARERA(1° semestre 2021)- AUDIT di controllo Servizio Qualità e Norma di riferimento Ambientale ISO 14001 (semestrali)- Completamento progetti per il risparmio S.I.I.(tempi come da progetti) -AUDIT di controllo ispettori esterni Norma 14001:2015 Ambiente(annuale), - Interruzioni programmate avvisi al cittadino (48 ore prima )- | N. di AUDIT eseguiti- N. progetti per miglioramenti S.I.I. , N. di Non Conformità sul settore - N. di interruzioni programmate | 100% lavori pianificati - 100 % AUDIT programmati - Non Conformità = 0 | Resp Tecnici Manutenzioni - Direzione approvazione Piano dei investimenti S.I.I., Resp Servizi qualità AUDIT - Resp Progetti S.I.I.-Organismo vigilanza OdV, RPCT controlli Codice di comportamento e coordinamento con Organismo vigilanza OdV | Dati obiettivi Acquedotto raggiunti nel 2020 e obiettivi da raggiungere 2021. Stato lavori sul risparmio Energetico Relazione annuale Energy Manager settembre 2021 -Eseguita 2° V.I.I. Audit del 14 e 16 dicembre 2021 -pianificato AUDIT annuale con ispettori IMQ Sicurezza 27-28 e 31 gennaio 2022 - qualità e ambiente 7 marzo 2022- Richiesti dati obiettivo mail del 01-12-2021 | 1° AUDIT sistema intergato marzo 2022 attuato- Zero N.C.- 1° e 2° AUDIT SGI interno luglio, novembre 2022 - zero N.C.-Relazione ENERGY MANAGER sett. 2022 -Work in progress progetto GIS e Upgrade sistema Telecontrollo | Scadenziari verificati dall'OdV riunione del 20-12-2023- Scadenze rispettate al 29-12-2023 | AUDIT Verifica Ispettori esterni IMQ pianificato 29 e 30 aprile 2024(attuata)-Comunicato ad EIC dati sulle Sorgenti-Pianificata 1° V.I.I. SGI luglio 2024(attuata il 22 e 23 luglio con Zero N.C.)-Relazione Energy Manager ed. set. 2024 completata- Pianificata 2° V.I.I. SGI lNovembre 2024(attuata) | AUDIT di terza parte Verifica Ispettori esterni IMQ gennaio 2025 attuato(Zero N.C. Miglioramenti completati 2024)-Stato Lavori OdV/RPCT/RSPP febbraio, giugno, luglio e settembre 2025 - 1° e 2° V.I.I. SGI Luglio e Nvembre 2025(Zero N.C.)
DATA CONTROLLO: |  | 2026-01-27 |  | Documento Dinamico aggiornato ogni trimestre 2026 e pubblicato in Società Trasparente

## misura p
Misura Generale documento PTPCT 2026-2028
p) Attività Coinvolgimento lavoratori attività Sicurezza e miglioramento luoghi di lavoro e attività lavorative
Stato di attuazione dal 1° gennaio 2026 | Attività con Fasi e tempi di attuazione | Indicatori di attuazione | Risultato atteso | Soggetto responsabile | Verifica attuazione 2021 | Verifica attuazione 2022 | Verifica attuazione 2023 | Verifica attuazione 2024 | Verifica attuazione 2025 | Verifica attuazione 2026
IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE | Fase 1-Attuato Coinvolgimento con lavoratori su aspetti sicurezza e contributi di miglioramento (quadrimestrali attività previste ed attuante Norma ISO 45001 con Resp settori/aree, RSPP, Resp Servizi Qualità) - Fase 2 -iniziata indagine di mercato ricerca nuova sede operativa di Battipaglia (SA), Ingrandimento con locali nuovi adiacenti Sede Operativa di Agropoli(SA) attuato, Sede Legale di Salerno Ingrandimento con locali nuovi adiacenti (attuato) - Fase 3-Eseguire Controlli preposti, RSPP e durante gli AUDIT(OdV, Gruppo qualità-semestrali) | N. di Non Conformità - Confomità delle chack.list legislative - N. N. di AUDIT di Controllo - Numero di riunioni effettuate - Numero di infortuni o sinistri - costi miglioramenti ambienti Sedi | N. 0 delle Non confomità - 100% della confomità delle check-list legislative - 100% Esecuzione e controllo degli AUDIT pianificati - 100% delle riunioni pianificate nell'anno - Numerodi infortuni e sinistri = 0 - 100% costi sostenibili per miglioramenti ambienti Sedi. | Resp. Servizi Qualità - RSPP - Responsabili di settore - Organismo di vigilanza OdV - RPCT verifica verbali e rispettto codice di comportamento e coordinamento con OdV | Zero Non Conformità AUDIT febbraio 2021 Ispettori esterni IMQ-Eseguita riunione periodica Sicurezza il 21/06/2021 e visite luoghi di lavoro 14/05/2021- Attuata 1° V.I.I. sistema integrato luglio 2021 - work in progress valutazioni(in base alle risorse Aziendali) per nuova sede diBattiapglia. Completati gli AUDIT pianificati per l'anno 2021. | 1° AUDIT sistema intergato marzo 2022 attuato- Zero N.C.- 1° e 2° Audit Odv giugno, novembre 2022 - nessuna criticità -1° e 2° AUDIT SGI interno luglio, novembre 2022 - zero N.C. - Miglioramenti segnalati attuati | AUDIT Verifica Ispettori esterni IMQ pianificato maggio 2023 (Attuato Zero N.C.)-AUDIT OdV 6 giugno 2023 - completata 1° e 2° V.I.I. luglio e novembre 2023- Stato lavori miglioramenti al 29-12-2023 (85%) | AUDIT Verifica Ispettori esterni IMQ pianificato 29 e 30 aprile 2024(attuata) - AUDIT su cantiere OdV del 26-03-2024-Pianificata 1° V.I.I. SGI luglio 2024(attuata il 22 e 23 luglio con Zero N.C.)- Stato Lavori OdV-RPCT-RSPP al 05-07-2024- Pianificata 2° V.I.I. SGI lNovembre 2024(attuata) | AUDIT di terza parte Verifica Ispettori esterni IMQ gennaio 2025 attuato (Zero N.C. Miglioramenti completati 2024)- Stato Lavori OdV/RPCT/RSPP febbraio, giugno, luglio e settembre 2025 - 1° e 2° V.I.I. SGI Luglio e Novembre 2025(Zero N.C.)- AUDIT OdV/RPCT Ottobre 2025
IN ATTUAZIONE E DA ATTUARE | Fase 1-Coinvolgimento con lavoratori su aspetti sicurezza e contributi di miglioramento (utillizzo riunioni con TEAMS periodo COVID-19) (quadrimestrali attività previste ed attuante Norma ISO 45001 con Resp settori/aree, RSPP, Resp Servizi Qualità) - Fase 2 - completamento e scelta ricerca di mercato nuova sede operativa di Battipaglia (scelta che deve rispettare i requisiti richiesti(SA) annuale, Fase 3- Eseguire i Controlli preposti, RSPP e durante gli AUDIT pianificati nell'anno in corso (OdV, Gruppo qualità, RSPP)-semestrali | N. di Non Conformità - Confomità delle chack.list legislative - N. AUDIT di Controllo - Numero di riunioni effettuate - Numero di infortuni o sinistri - costi miglioramenti ambienti Sedi | N. 0 delle Non confomità - 100% della confomità delle check-list legislative - 100% Esecuzione e controllo degli AUDIT pianificati - 100% delle riunioni pianificate nell'anno - Numerodi infortuni e sinistri = 0 - 100% costi sostenibili per miglioramenti ambienti Sedi. | Resp. Servizi Qualità - RSPP - Responsabili di settore - Organismo di vigilanza OdV - RPCT verifica verbali e rispettto codice di comportamento e coordinamento con OdV | 1-Attività eseguite da RSPP 1° semestre 2021 2- Work in progress attività per scelta nuova sede ASIS 3- attuata a Luglio V.I.I. sistema integrato. Eseguita riunione periodica Sicurezza il 21/06/2021 - Pianificata AUDIT IMQ(ispettori esterni) dal 17 al 21 gennaio 2022 - attuato 2° AUDIT OdV dal 15 al 22 ottobre 2021 con partecipazione dei lavoratroi intervistati. Mail questionario soddisfazione del personale del 15-11-2021-Eseguita 2° V.I.I. Audit del 14 e 16 dicembre 2021 -pianificato AUDIT annuale con ispettori IMQ Sicurezza 27-28 e 31 gennaio 2022 - qualità e ambiente 7 marzo 2022 | 1° AUDIT sistema intergato marzo 2022 attuato- Zero N.C.-1° e 2° Audit OdV giugno, novembre 2022 - nessuna criticità -1° e 2° AUDIT SGI interno luglio, novembre 2022 - zero N.C.-Miglioramenti segnalati attuati- Work in progress Miglioramenti ispettori IMQ per fine anno 2022 - AUDIT totali n. 9 al 15-12-2002 - Miglioramento work in progress compilazione schede controlli preposti 2023 - Verifica ambienti di lavoro attuata(MC e RSPP) | AUDIT Verifica Ispettori esterni IMQ pianificato maggio 2023 (Attuato Zero N.C.) - AUDIT OdV 6 giugno 2023 - work i progress nuova sede di Battipaglia-completata 1° e 2° V.I.I. luglio e novembre 2023 - Riunioni OdV-RPCT-RSPP-Resp Settori del 27-09-2023 e del 20-12-2023 - Prove da completare emergenza ed evacuazione ott-nov 2023 | AUDIT Verifica Ispettori esterni IMQ pianificato 29 e 30 aprile 2024(attuata) - AUDIT su cantiere OdV del 26-03-2024-Pianificata 1° V.I.I. SGI luglio 2024(attuata il 22 e 23 luglio con Zero N.C.)-Stato Lavori OdV-RPCT-RSPP al 05-07-2024- sopralluogo OdV-RPCT 6 nov. 2024- Pianificata 2° V.I.I. SGI lNovembre 2024(attuata)
AUDIT di terza parte Verifica Ispettori esterni IMQ gennaio 2025 attuato(Zero N.C. Miglioramenti completati 2024)- Stato Lavori OdV/RPCT/RSPP febbraio, giugno, luglio e settembre 2025 - 1° e 2° V.I.I. SGI Luglio e Novembre 2025(Zero N.C.)- AUDIT OdV/RPCT Ottobre 2025
DATA CONTROLLO: |  | 2026-01-27 |  | Documento Dinamico aggiornato ogni trimestre 2026 e pubblicato in Società Trasparente